## Sheet1
高中生填报志愿助手项目预算
项目名称 | 二手市场 |  |  |  | 项目编号 | 1.1
项目经理 | 黄鹏 |  | 预计开始时间 | 2019.3.14 | 预计结束时间 | 2019.5.4
估算人 | 黄鹏 |  | 估算日期 | 2019.3.16
里程碑 | 工作描述 |  | 工作量估计（天） |  |  |  | 小计
|  |  | 最小工作量 | 最可能工作量 | 最大工作量 | 估算结果
项目管理 | 软件开发计划 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
| 配置管理计划 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
| 软件测试计划 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
| 质量保证计划 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
需求分析 | 需求调查 |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 3
| 需求分析 |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 3
| 编制需求分析文档 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2
系统设计 | 体系结构设计 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
| 数据模型设计 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
| 系统原型设计 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
| 模块详细设计 |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 3
项目开发 | 用户模块 | 登录注册 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1
|  | 首页 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3
|  | 资讯 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3
|  | 我的 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3
| 商家模块 | 注册入驻 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2
|  | 商品管理 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2
|  | 订单处理 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2
| 管理员模块 | 商家审核 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2
|  | 统计分析 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2
|  | 备份 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2
系统测试 | 准备测试用例 |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 3
| 系统集成测试 |  | 5 | 7 | 7 | 7 | 7
| 测试结果修改 |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
| 用户验收测试 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2
| 测试报告 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
工作量总计 | 60 |  |  | 人力成本（元） | 7440
其他投入估算 |  | 交通费用 | 600
|  | 会务费 | 600
|  | 差旅费用 | 800
|  | 其他费用 | 1000
成本预估 |  |  | 9440